附件1

品牌专业序号：PPZY2015 B184                  建设类型：A□B■C□

江苏高校品牌专业建设工程一期项目

期末报告

| 学校名称 | 沙洲职业工学院（盖章） |
| --- | --- |
| 专业类型 | □本科 ■高职高专 |
| 专业名称 | 机械制造与自动化 |
| 专业代码 | 580102 |
| 项目负责人 | 缪 建 成 |

江苏省教育厅制

2019年5月

填写说明

1．填写本《期末报告》要以本专业《项目任务书》为基础，以省教育厅、省财政厅指导性基本项目任务为指导，围绕《项目任务书》中确定的2015年～2018年主要目标任务填写本《期末报告》。

2．本《期末报告》中涉及的论文、专著、专利、科研奖项、教学成果等均指本专业人员署名本单位，并通过合适方式标注“江苏高校品牌专业建设工程资助项目”（英文标志：Top-notch Academic Programs Project of Jiangsu Higher Education Institutions，英文标志简称：TAPP）的成果。

3．本《期末报告》填写内容起止时间为2015年6月8日至2018年12月31日（包括2018年期间取得，2019年发文公布的），超出该期限取得的各类成果不纳入统计范围。

4．标志性成果请依据苏教高〔2015〕14号文件中附件2“江苏高校品牌专业建设工程一期项目指导性基本项目任务”中规定的要求填写，Ⅰ代表国际通用标准；Ⅱ代表国家级；Ⅲ代表省级。国际通用标准仅指专业通过国际等效的专业认证，国家级仅指教育部及以上部门所认定成果（项目、奖励、荣誉称号等，下同），省级仅指国家有关部委、省政府、省教育厅所认定成果，且不包括已立项但未结题的课题、已立项但未正式上线的在线开放课程、已立项但未出版（再版）的教材。省教育厅所认定成果，仅指以江苏省教育厅或江苏省教育厅办公室印发的正式文件（如编号为“苏教高”、“苏教办高”等）发文布置或公布结果的项目。任何其他部门、协会、组织的成果均不得作为标志性成果。任何与该品牌专业无关的成果不得列为标志性成果。

5．标志性成果、经费使用情况、分项任务建设内容的相关证明请直接附在期末报告之后，除此之外无需制作其他附件。

6．文字部分请用小四或五号宋体，栏高不够的栏目可酌情增加栏高。用A4纸正反打印，装订整齐，本《期末报告》封面之上不需另加其它封面，页码数（含相关证明材料）不要超过150页。

一、立项建设以来的总体进展情况

- 1.1总体评价

■任务完成 □任务基本完成 □任务未完成 相应理由(不超过200字）： 本项目按任务书要求，各子项目已全部完成任务，取得II级标志性成果4项（任务4项），III级标志性成果23项（任务13项）。但省财政拨付资金未能全部使用，尚有部分结余。

1.2建设总体概述（不超过5000字）

①在立德树人方面取得的显著成绩；②项目总体目标及分项任务进展情况；③本专业整体建设水平与主要优势特色；④举措介绍（校内如何引领、国内如何成为标杆、国际如何具有影响）；⑤资金使用情况；⑥项目建设中存在的主要问题、改进措施，实施心得、意见建议；⑦其他需要说明的问题。 ① 在立德树人方面取得的显著成绩 1、加强学生党团建工作，促进学生进步成长。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持以人为本，强化常规管理，以规范学生行为、培养学生良好习惯、提高学生自我管理能力为目的，以建设和谐校园与优良学风、培养能适应张家港地方经济社会发展的本土化高素质技能型专门人才为总体目标，以活动为载体，打造我系学生工作的品牌和特色，促进学生的进步与发展，全面提高学生工作“三全”育人的层次和水平。 利用各个节假纪念日及每学期的系升旗仪式、主题班会课，组织开展有针对性的主题教育活动，提高学生的思想觉悟和道德素养。2个班级被评为江苏省先进班集体；多名学生被评为“省三好学生”、“省优秀学生干部”；学生团队获江苏省第四届大学生安全知识竞赛一等奖；第九届江苏省大学生力学竞赛特等奖；2018年，以我系学生为主的“一路向黔 陪伴成长”院暑期社会实践团队，获江苏省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动优秀团队奖。 - 加强学工队伍建设，提升服务学生水平。建设一支强有力的学工队伍，立德树人，以人为本，根据学生实际情况和客观规律，不断提升管理和服务水平。学工条线获江苏省高校辅导员工作案例评审二等奖1项，苏州市高职高专院校思想政治教育工作案例评选三等奖1项；主持省市级思政课题4项，主编、参编教材《高职大学生职业规划》、《高职大学生创业导航》、《高职大学生就业导航》、《大学生安全教育与应急防护训练》4部；发表学生思政工作论文10多篇；主持申报院教学成果奖《高职院校学生创新创业实践平台建设的探索》获院教学成果一等奖；《地方高职院校“四防一体”安全保障平台构建的研究与实践》获二等奖；《技能大赛提升高职学生创新创业能力的实证研究》获二等奖。 - 加强校企合作，完善学生资助体系。除国家、省市各类奖助贷政策外，系部 积极开展校企合作，争取企业赞助20余万元，专门用于学生技能竞赛奖励、贫困学 生学费资助和优秀学生奖励。 - 积极开展创新创业指导，提升学生就业质量。指导学生开展江苏省大学生实践创新训练计划项目16项，指导学生参加省第四届“互联网+”大学生创新创业大赛获三等奖1项，江苏省首届力学创新创意竞赛力学知识竞赛特等奖1项；江苏省第11届职业生涯规划大赛二等奖1项；多名学生创业成功。近几届毕业生年终就业率达95%以上，本地就业率高，对地方经济发展服务贡献大。 5、政企校合作，教育帮扶。响应“精准扶贫”号召，拓展生源渠道，18机制1班40个同学中，有来自贵州省深度贫困县—沿河土家族自治县的20位同学，这是我们招收的第一批贫困地区学生，与20位本地生源混合编班，通过各种活动融洽这个民族大家庭班级。为解决沿河学生家庭困难，采用了“政、企、校”联动的扶助政策，由张家港市政府给每名学生5000~10000元资助其学费及其他费用，世界500强企业江苏沙钢集团组建“沙钢冠名班”捐资助学。大力加强企业文化进校园建设，采用“企业家讲坛”形式，聘请企业家及管理人员做讲座，以培育“匠心文化”育人品牌为核心，通过开展《工匠精神》校本课程建设，实施大学生“科技创新”筑梦计划，设立“沙钢育才室”，展示企业文化、理念等，建立“沙钢文化长廊”，做到企业文化进校园，校企共建育人文化长廊，增强学生的准员工意识。 ② 项目总体目标及分项任务进展情况 项目总体目标：综合实力再提升，生源结构有优化，就业质量新提高。 学院充分重视项目建设，围绕总体目标，积极探索职教创新实践。一、积极服务地方转型升级，探索校企合作育人机制，进一步提升专业实力和综合贡献，产教研深度融合案例入选2016年全国机械职业教指委会校企合作典型案例二等奖；二、全力推进团队建设，教科研团队实力进一步增强，分别获评省青蓝工程优秀教学团队2个，苏州市优秀教学团队1个，苏州市优秀科技服务团队1个，多名教师获得国家及省级微课及信息化竞赛奖项，指导学生参加国家级及省级技能竞赛屡获嘉奖，成果斐然，中青年教师迅速成长，已经在全国机械职教领域具有一定的影响力，教师团队申报立项省、市级纵向课题10多项，承接横向服务项目10余项，累计横向课题合同经费200余万元、教师申请发明专利30多件、实用新型专利50多件。三、积极参与现代职教体系建设实践，探索中高职“3+3”分段培养项目，拓展省内外生源基地，优化生源结构和质量；四、培养适应经济发展新常态的高素质技术技能人才，加强创业创新教育实践，着力提高职业技能、培养职业精神，多批次学生参与国内与省内各类技能竞赛屡获奖项，成果斐然；学生在教师带领下参与科技服务和创新实践，在相关专业课程中融入创新实践教学内容，取得了良好效果，教师学生合作申报专利数量增幅迅猛，工作案例分别入选2015年江苏省高等职业教育质量年度报告和2018年江苏省高等职业教育质量年度报告；五、加强国内国际教育交流合作，与德国BBW教育集团合作，对教师进行现代职教能力培训，提升了教师现代职教教学能力；与韩国昌原文星大学合作，组织两国师生双向交流学习，16名学生赴韩学习9个月，获得韩国语等级证书和学分认证，这些学生毕业后全部进入本地韩资企业工作，作为后备干部进行培养，取得了良好的社会效应；与德国西门子集团合作，组织53名学生进行Siemens UG认证培训，39人通过认证取得证书，增强了学生的就业竞争力。六、大力开展教育教学研究与课程建设，教师先后发表教研论文20多篇，参与国家资源库课程与在线课程建设工作，出版教材多部，参与省重点教材建设工作，先后三次获得省、市级教学成果奖。 分项任务全部完成，部分项目任务超额完成，II级标志性成果完成4项（合同计划4项），III级标志性成果完成23项（合同计划13项）。 ③ 本专业整体建设水平与主要优势特色 本专业的办学历史悠久、师资力量雄厚、实训条件优越，专业整体建设处于省同类院校领先水平。本专业创建于1985年，1996年开始先后与上海大学和苏州大学在校联办本科，2003年被授予教育部“高等工程专科示范专业”； 本专业有全国优秀教师、省教学名师、“333工程”培养对象、“青蓝工程”学术带头人和骨干教师培养对象等；拥有超万平方米的实训大楼，实验、实训设备齐全先进，价值约3500万元，为师生提供大量实践机会。 主要优势特色： 一是具备独有的产业发展背景。张家港将现代装备制造业作为现代化建设中的重中之重，多个国家级、省市级、县域级相关产业基地为本专业提供广阔的市场需求和支持环境。 二是有良好的政企校合作机制。与地方政府、企业合作构建了“教育帮扶”行动机制，促进了精准扶贫工作的有效落实，与金鸿顺、宏宝等10多家骨干企业形成人才共育、责任共担、互利共赢的良好机制。 三是拥有优秀的教科研团队。本专业教学团队的学缘梯队、专兼结构合理，教学科研能力强，机械制造与自动化教学团队曾被评为省优秀教学团队，项目建设以来，获评苏州市职业院校优秀科技服务团队1个，获评省青蓝工程优秀教学团队2个，苏州市优秀教学团队1个。 四是建有良好的实训实习基地。目前本专业的校内实训基地基础条件比较完善，进一步投资改造计划业已启动；校外实习基地结合紧密、机制完善。 五是享有广泛的校友支持。本专业历届毕业生大部分在本地就业且事业有成，对母校具有深厚的感恩之情，他们的回馈将促进专业课程的建设和在校学生的发展。 ④ 举措介绍 1、专业整合资源共享，发挥品牌专业引领作用，通过系部合并重组，形成资源共享，优势互补，团队协作，促进相关专业的共同发展。 2、专业建设与时俱进，通过加强产教融合，追踪区域装备制造业的发展，努力保持专业发展与产业技术进步相适应。 3、团队建设培引并举、内外兼修，加强实践锻炼和业务培训，近年来引进的青年博士已初现成效，多个教师成为行指委委员，一批中青年教师在各级竞赛中屡获大奖，辐射了品牌效应，教师综合能力得到全面提升。 4、分类培养，服务学生全面发展，通过赛练结合，培养了一批“金牌”学生，带动了其他学生的共同成长。 5、多方参与校企共建实践基地，校内生产性实训基地成为省级实训平台，校外实训基地成为苏州市优秀实习基地，为师生提供了良好的实践教学和创新创业载体。 6、教学手段持续创新，推广信息化教学应用，构建在线教育平台，加强教学互动，提高学生主动性。 7、政企校联动，实施对口援建教育扶贫工作，将优势教育资源辐射中西部贫困地区，服务地方经济发展，彰显品牌效应。 ⑤ 资金使用情况 省财政专项资金到账共计485万元，目前使用共计431.88万元，经费使用率89.05%。其中设备费及实训室维修、维护费共计232.46万元，经费使用未超总经费的50%；大部分项目经费使用与预算贴合度较高，部分项目结余略多，在国际合作与交流项目中，外国专家来华交流指导费用以及中韩师生双向访学活动经费，由学校自筹资金支出，故该项经费未支出使用。总体来看，省财政专项资金的使用基本与计划保持同步。 配套资金共717万，包括学校自筹资金419万元和企业投入资金298万元。资金主要用于国际合作与交流、实验实训与创新创业平台共建、学生创新创业训练等项目。包括自建了TRIZ创新训练实训室、数控加工实训车间、注塑产品智能制造单元、机械测量与检测实训室、再制造技术实训室；提供学生及教师赴韩国昌源文星大学学习交流费用；组织教师参加德国BBW教育集团培训等。 ⑥ 项目建设中存在的主要问题、改进措施，实施心得、意见建议 存在的主要问题：一是师资队伍综合能力与现代职业教育要求有差距。部分教师国际视野不宽、工程经验不足，兼职教师教学能力较弱。二是校企合作深度与现代职业教育发展要求不适应。企业参与项目建设的积极性有待提高，产教融合工作有待进一步深化。 改进措施：一、培引结合，提升团队综合实力；二、深化政校企协同，促进产教深度融合。 实施心得、意见建议：教师综合能力的持续培养是现代高等职业教育改革的关键，更是改革的重点；产教融合是高职教育深化改革的必经之路，需要政、行、企、校四方联动，成立区域性职教集团是一条有效地途径，需要政府制定相关的政策和法律，来约束各方的权利和义务。 ⑦ 其他需要说明的问题 无。

- 二、立项建设以来的任务完成情况

| 分项任务建设内容 | 《项目任务书》中2015年-2018年工作计划 | 实际完成情况 | 未完成的计划任务及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教师发展与教学团队建设 | 2015年计划任务： 全国机械职业教育教学指导委员会有一定影响力（委员等多人），省信息化教学比赛奖项1个。 | 8名教师参与机械行指委工作，有副主任委员、秘书长1人，委员7人。在全国机械职业教育教学指导委员会中。其中1人担任信息化资源建设促进与指导委员会副主任委员及教育部职业院校信息化教学指导委员会秘书长，7人分别担任机械制造类专业、研究与评价与指导、产教合作促进与指导、竞赛与资源转化与指导委员会委员。 《PLC控制电动机电路》项目获得江苏省高职业院校信息化教学大赛三等奖。 | 完成 |
|  | 2016年计划任务： 全国机械职业教育领域的青年教师有一定影响力，省信息化教学大赛一等奖1项 | 中青年教师2人被遴选为省“青蓝工程”优秀青年骨干教师，3人担任全国职业院校技能大赛及全国机械行指委技能大赛评委，3人获全国职业院校技能大赛优秀指导教师奖。教师2015年、2017年连续两次指导学生参加全国职业院校技能大赛高职组自动化生产线安装与调试比赛获得一等奖，中青年教师先后带领学生参加行指委及省技能竞赛获得特等及一、二、三等奖共计9次，参加各级信息化、微课竞赛获得各级奖项共计15次。年轻教师全面成长，在全省乃至全国已经形成了一定的影响力。 在2016年全国职业院校信息化教学大赛（信息化教学设计）中“转炉炼钢的出钢控制”项目获得一等奖，在2016年江苏省高职业院校信息化教学大赛（实训教学） “工业机器人码垛编程与调试”获得一等奖。超额完成任务。 | 完成 |
|  | 2017年计划任务： “青蓝工程”优秀青年骨干教师1人取得较显著成绩，全国职业院校信息化教学大赛奖项1个。 | 本专业2名青年教师人被遴选为省“青蓝工程”优秀青年骨干教师，其中一名青年教师在近几年的工作中，先后获得微课竞赛一等奖、指导学生参加国家级、省级技能竞赛获一等奖多次，2017年被特聘为金砖国家技能发展与技术创新大赛机电技能大赛专家组成员及裁判，个人拥有专利多件，取得了较显著的成绩。 2017年全国机械行指委微课比赛中分别获得一、二等奖。 2017年省信息化大赛实训教学获得三等奖。 | 完成 |
|  | 2018年计划任务： 教师队伍职称、学历等结构得以优化，影响力不断扩大； 累计横向课题经费100万元、申请发明专利12项、实用新型专利60项。 | 近年来，3名教师晋升为教授，2名骨干青年教师晋升副高职称，2名教师晋升讲师，学历、职称结构得以优化，其中部分骨干教师在行业里享有较好地声誉，影响力不断扩大； 2018年全国机械行指委微课比赛中获得二等奖。 2018年机电一体化技术教学团队获批省青蓝工程优秀教学团队称号。 2018年获批苏州高职高专院校优秀教学团队。 累计横向课题经费200余万元、发明专利32项、实用新型专利58项 | 完成 |
| 课程教材资源开发 | 2015年分项任务： 主持或参与全国性的相关课题研究和专业标准制订；2015省高校重点教材立项建设1部。 | 完成：2015主持或参与全国性的相关课题研究和专业标准制订； 完成：2015省高校重点教材立项建设1部（《机械工程力学》）； 提前完成：2015，《从过河搭桥谈如何提高梁的抗弯承载能力》等三个微课项目获得省微课竞赛一等奖2项和三等奖1项。 超额完成：《可编程控制器应用技术项目式教程》获全国机械行指委精品教材奖。 | 完成 |
|  | 2016年分项任务： 省高校重点教材出版1部；在区域内具有一定水平和特色的专业课程体系。 | 2016教材建设工作： 完成：省高校重点教材出版1部（《机械工程力学》）； 超额：《数控车削编程与加工》省重点教材立项； 超额：《塑料模具设计项目教程》高教出版社出版； 超额：《模具结构认知虚拟拆装实训教程》院级教材立项； 超额：《高职高专大学生力学知识竞赛模拟试题解题指导汇编》院级教材立项； 超额：《机械零件的数控铣削加工》院级教材立项； 超额：《技术创新方法基础—TRIZ理论及应用》院级教材立项； 超额：《大学生安全教育与应急防护训练》院级教材立项。 | 完成 |
|  |  | 2016在区域内具有一定水平和特色的专业课程体系： 完成：《机械制造与自动化》专业市场调研分析报告1份； 完成：《机械制造与自动化》专业课程体系建设。 |  |
|  |  | 2016课程开发： 超额：2016课程开发（新建课程标准6门）。 |  |
|  |  | 2016数字化资源建设： 超额：2016国家资源库课程（金属切削机床）立项建设1门； 超额：微课程1门获全国高校（高职高专）微课教学比赛三等奖。 |  |
|  | 2017年分项任务： “十三五”职业教育国家规划教材1部，2017省高校重点教材立项建设1部 | 2017教材建设： 2017省高校重点教材立项建设2部（超额1部）：《塑料成型工艺与模具设计》（新编）、《机械设计》（修订）。 超额：数控加工实训与考工技能培训机械工业出版社出版。 | 完成 |
|  |  | 2017数字化资源建设： 超额：2017省在线开放课程《机械工程力学》、《普通机床加工技术》立项建设2门； 超额：2017年江苏省高等职业院校信息化教学大赛实训教学项目三等奖1门。 |  |
|  | 2018年分项任务： “十三五”职业教育国家规划教材出版1部；数字化资源建设成果在其他院校中得以应用 | 2018教材建设： 完成：2017年立项的省重点教材《塑料成型工艺与模具设计》（新编）通过审定已出版； 超额：2018省高校重点教材立项建设1部：《自动化生产线安装与调试（西门子S7-200 SMART系列）》（新编）. | 完成 |
|  |  | 2018数字化资源建设： 数字化资源建设成果在其他院校中得以应用：省在线开放课程《机械工程力学、普通机床加工技术》已在爱课程平台连续运行了3个学期，其中有十多个校外院校学生和社会学习者使用。 超额：2018年又有1门课程（《特种加工技术》）申报省在线开放课程。 |  |
| 实验实训条件建设 | 基地设备完善：2015-2016年，更新、增添实训设备。 | 增添了数控加工设备8台，模具加工设备3台。 | 完成 |
|  | 实训室共建：2015-2017年，机械测量与检测实训室、再制造技术实训室建设。 | 实训室共建：2015年企业投入三坐标测量仪等精密仪器设备，2017年拟增添一批机械测量与检测设备；2016年企业投入相关设备，完成了再制造技术实训室建设。 | 完成 |
|  | 实训室自建：2016-2018年，TRIZ创新训练中心、数字化产品设计与制造实训室。 | 实训室自建：2016年建成了TRIZ创新训练中心；2017年-2018年购置了工作站、3D打印机，扫描仪等设备，完成了数字化产品设计与制造实训室的建设。 | 完成 |
|  | 协同育人平台建设：2016-2018年，沙工塑饮机人才培训中心、沙工激光生产装备研发中心；德尔帆自动化创新工作室。 | 协同育人平台建设：2016年建成了沙工塑饮机人才培训中心；2017年与合昊激光合作共建沙工激光生产装备研发中心；与德尔帆共建了创新工作室。 | 完成 |
|  | 科研生产服务：承接企业生产外协任务合同金额约2000万元/年。 | 科研生产服务：承接企业生产外协任务，2015年完成合同金额2087.2万元、2016年完成合同金额2193.3万元、2017年完成合同金额2002.46万元、2018年完成合同金额2259.8万元。 | 完成 |
|  | 教学管理平台：参与智慧校园建设、推进深化应用。 | 2015-2016年期间，完成数字化教学管理平台建设，已投入运行。在后期（2017-2018年）的使用过程中取得了预期的效果。 | 完成 |
| 学生创新创业训练 | 1.建立人才培养质量评价机制。 | 1.人才培养质量评价报告 | 完成 |
|  | 2.获得全国职业院校技能大赛奖项、省高职院校技能大赛一等奖5项。 | 2. 学生取得国家级技能大赛一等奖2项、三等奖1项，省级特等奖1项、一等奖3项、二等奖3项。 | 完成 |
|  | 3.开展创新创业教育 | 3. 指导学生团队完成江苏省大学生实践创新训练计划项目结题16项。学生通过参与创新项目，获得了国家实用新型专利授权17件、发明专利授权2件。开设必修课《大学生创业基础》和《大学生创新创业》。 | 完成 |
|  | 4.参加各级各类创新创业比赛获得奖项3项。 | 4.建立了3D打印“创客空间”，扶持学生创新创业实践，孵化成功创办新企业3个。2016年参加省机器人大赛获一、二、三等奖，2015年苏州市大学生创新创业竞赛三等奖。 | 完成 |
|  | 5.扶持孵化创业项目3-5个。 | 5.2013级数控专业学生刘新歌创办 “张家港市杨舍东莱飞歌货运服务部”。 2014级模具专业学生谢帅创办“苏州芸芸里电商网络科技有限公司”，注册资本100万元。机制专业学生尹志强创办的“苏州无影力量网络科技有限公司”，注册资本200万。 | 完成 |
|  | 6.开设人文科学选修课程，参加各级各类人文社会科学知识竞赛获得奖项。 | 6.开设人文科学选修课3门，学术讲座10多场。2016年江苏省高校辅导员工作案例获二等奖1项、2016年苏州市高职高专院校辅导员工作案例获三等奖1项。获得江苏省首届力学创新创意竞赛力学知识竞赛特等奖、大学生安全知识竞赛一等奖、职业生涯规划大赛二等奖、人文社会科学知识竞赛三等奖。 | 完成 |
|  | 7.获得省高校优秀毕业设计（论文）获得奖项3项。 | 7. 指导学生毕业设计获得江苏省优秀毕业设计一等奖1项、二等奖3项、三等奖1项、团队奖1项 | 完成 |
|  | 8. 毕业生获国家职业资格证书获取率100%。 | 8.毕业生“双证书”获取率100% | 完成 |
|  | 9.学生取得国际职业资格证书15人次。 | 9.16名学生赴韩国昌原文星大学参加国际订单班学习，获韩国昌原文星大学毕业证书和韩国语证书；学生参加西门子Semens UG认证培训，获证39人。 | 完成 |
| 国内外教学交流合作 | 与韩国昌原文星大学学生互派修学40人次 | 2015年16名学生赴韩国昌原文星大学参加国际订单班学习，获韩国昌原文星大学毕业证书和韩国语证书，2016年开展了中韩文化学习交流活动，两校学生互访。2016年度韩国昌原文星大学共有31名师生来中国，我院12名赴韩国交流。 | 完成 |
|  | 合作交流 | 2016年德国BBW教育集团职业教育学院教师授课培训，与日本那智不二越（江苏）精密机械有限公司联合开展的嵌入式课堂教学培训课程，70名学生参加培训。 | 完成 |
|  | 会议交流 | （2015届）全国机械职业教育教学指导委员会数控技术类专业委员会三次（扩大）会议 （2016届）全国机械职业教育教学指导委员会数控技术类专业委员会四次（扩大）会议 （2017届）全国机械职业教育教学指导委员会数控技术类专业委员会五次（扩大）会议。 | 完成 |
|  | 与江苏科技大学高职本科“3+2”分段培养 | 中期前任务变更，取消实施 “3+2”分段培养工作（报教育厅备案）。 | 由于张家港市委市政府对在本市的几所高校（含江苏科技大学张家港校区、苏州理工学院及沙洲职业工学院）的发展规划及整合方案有所调整，因此，取消该项工作计划。 |
|  | 2018年与国际职业资格标准对接专业课程1门,累计国际职业资格认证15人次 | 通过与德国西门子公司合作，对学生进行西门子UG国际职业资格标准认证培训，共计39人获得资格认证，完成培训认证任务 | 完成 |
| 教育教学研究与改革 | 1.申报省级高等教育教改立项研究课题立项2项。 | 省教改课题立项2项，已结题2项。高职院校品牌专业建设的研究与实践—以机械制造与自动化专业为例（苏教高函﹝2017﹞48号），在研。县域政校企协同、新专业中高职衔接系统培养多层次技术技能型人才的实践研究（苏教高函﹝2017﹞48号），在研。机械专业3+3中高职教育衔接课程体系建设的研究与实践（201410）；省教改课题（苏教办职﹝2016﹞3号），已结题。 “互联网+”时代背景下新形态一体化高职《工程力学》教材建设研究与实践（苏教高﹝2015﹞13号），已结题，完成任务。 | 完成 |
|  | 2.制定中高职“3+3”分段培养人才培养方案。 | 先后与张家港市中等专科学校、常熟高新园中等专业学校、张家港三职中等多所中职院校联合招生，制订中高职“3+3” 分段培养方案，发挥示范引领作用，完成任务。 | 完成 |
|  | 3.开展教学工作诊断与改进工作。 | 开展了教学工作诊断和改进工作，发表了教学质量评价量化等相关方向研究论文。 | 完成 |
|  | 4.发表高水平教学研究论文20篇以上； | 教师发表“高职院校教师教学质量评价量化实施初探”等教学研究论文26篇，完成任务。 | 完成 |
|  | 5.获得省级（全国行指委）教学成果奖1项。 | 省级（行指委）教学成果二等奖3项：“增元联动”，升级校企合作育人模式的研究与实践，2017年获江苏省教学成果二等奖；“赛证课”相融统筹、“导奖用”并举激励的探索与实践获2017年江苏省教学成果二等奖。基于现代职教体系的机械专业中高职教育衔接人才培养模式探索与实践，2017年获全国机械行业职业教育教学成果二等奖；完成任务。 | 完成 |

三、标志性成果完成情况（李志梅）

| 本专业依据资助类型和高校类型需完成的标志性成果数目及级别 |  |  | II级成果4项，III级成果13项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际完成的标志性成果数目及级别 |  |  | II级成果4项，III级成果23项 |
| 标志性成果（注明级别）清单 |  |  |  |
| 成果级别 | 序号 | 成果名称（请注明文件编号）及描述 |  |
| Ⅰ/Ⅱ | 1 | 机械制造与自动化专业国家资源库课程（金属切削机床）立项建设1门，教职成函【2016】17号。 |  |
|  | 2 | 2016年全国职业院校信息化教学比赛一等奖1项，教职成厅函 【2017】11号。 |  |
|  | 3 | 2015年，全国职业院校技能大赛高职组自动化生产线安装与调试比赛一等奖，全国职业院校技能大赛组委会，教职成函【2015】13号。 |  |
|  | 4 | 2017年，全国职业院校技能大赛高职组自动化生产线安装与调试比赛一等奖，全国职业院校技能大赛组委会，教职成函【2017】11号。 |  |
| Ⅲ | 5 | 省高校重点教材立项并出版教材《机械工程力学》1部，苏教高﹝2015﹞18号。 |  |
|  |  | 省高校重点教材立项并出版教材《塑料成型工艺与模具设计》1部，苏教高函﹝2018﹞3号。 |  |
|  | 6 | 省在线开放课程《机械工程力学、普通机床加工技术》1门，已在爱课程平台上线并连续运行了3个学期，苏教高函﹝2017﹞13号。 |  |
|  | 7 | 江苏省信息化教学比赛一等奖1项。苏教高﹝2016﹞23号。 |  |
|  |  | 江苏省信息化教学比赛二等奖1项，苏教高﹝2016﹞23号。 |  |
|  |  | 江苏省信息化教学比赛二等奖1项，苏教高﹝2016﹞23号。 |  |
|  |  | 江苏省信息化教学比赛三等奖1项，苏教高﹝2016﹞23号。 |  |
|  |  | 江苏省信息化教学比赛三等奖1项，苏教高﹝2017﹞9号。 |  |
|  | 8 | 2015江苏省高等教育教改课题“互联网+”时代背景下新形态一体化高职《工程力学》教材建设研究与实践（项目编号：2015JSJG394），苏教高【2015】13号。 |  |
|  |  | 机械专业3+3中高职教育衔接课程体系建设的研究与实践（201410） ；省教改课题（苏教办职﹝2016﹞3号）。 |  |
|  | 9 | “增元联动”，升级校企合作育人模式的研究与实践，2017年获江苏省教学成果二等奖（苏教人﹝2017﹞15号）。 |  |
|  |  | “赛证课”相融统筹，“导奖用”并举激励的探索与实践，2017年获江苏省教学成果二等奖（苏教人﹝2017﹞15号）。 |  |
|  | 10 | 2015江苏省高等职业院校技能大赛“亚龙杯”自动化生产线安装与调试项目比赛一等奖1项，江苏省教育厅，苏教高[2015]1号。 |  |
|  |  | 2016江苏省高等职业院校技能大赛“亚龙杯”自动化生产线安装与调试项目比赛一等奖1项，江苏省教育厅，苏教高〔2015〕21号。 |  |
|  |  | 2017江苏省高等职业院校技能大赛“亚龙杯”自动化生产线安装与调试项目比赛一等奖1项，江苏省教育厅，苏教高﹝2016﹞24号。 |  |
|  |  | 2017江苏省高等职业院校技能大赛——注塑模具设计制造及信息化技术二等奖1项，江苏省教育厅，苏教高﹝2016﹞24号。 |  |
|  |  | 2016年江苏省高等职业院校技能大赛“注塑模具CAD/CAE/CAM及注塑成型”三等奖1项，江苏省教育厅。苏教高〔2015〕21号。 |  |
|  | 11 | 2016年江苏省优秀毕业论文“一种小型分拣搬运机器人的设计与实现”获一等奖，（苏教办高〔2016〕7号）。 |  |
|  |  | 2016年江苏省优秀毕业论文“XKN7125立式铣床数控系统升级改造”获二等奖，（苏教办高〔2016〕7号）。 |  |
|  |  | 2016年江苏省优秀毕业论文“T型电梯导轨除锈机的设计”获三等奖，（苏教办高〔2016〕7号）。 |  |
|  |  | 2016年江苏省优秀毕业论文《基于FASTAMP的汽车减震器钣金件冲压模具设计与制造》团队奖1项，（苏教办高〔2016〕7号）。 |  |
|  |  | 2015年江苏省优秀毕业论文“高速滚珠丝杠副综合实验台优化设计” 获二等奖，苏教高﹝2016﹞18号。 |  |
|  |  | 2015年江苏省优秀毕业论文“磨擦辅助电铸镍卧式试验装置的开发及试验”获二等奖，苏教高﹝2016﹞18号。 |  |

四、建设期内本专业“精彩三事例”

| 序号 | 事情及“精彩”的理由 |
| --- | --- |
| 1 | 教育帮扶，服务社会，为更好服务地方经济社会发展，响应党中央“精准扶贫”号召，发挥品牌专业的优势教育资源的作用，我们调整了招生方案，向贵州投放招生计划，并与张家港市对口援建的贵州省深度贫困县沿河土家族自治县精准对接，在该县招收学生，18级机制及自动化11班的40名学生中，就有来自沿河土家族自治县的20位同学，这是我们招收的第一批贫困地区学生。为解决贫困家庭的困难，我们采用了“政、企、校”联动的扶助政策，由张家港市政府给每名学生5000~10000元资助其学费及其他费用，世界500强企业江苏沙钢集团组建“沙钢冠名班”捐助60万资助生活费，学校为其提供助学金和勤工俭学。 针对这些学生教育底子薄弱和视野不开阔的问题，专门开设英语、计算机、高数的补课班，开设“企业家讲坛”聘请沙钢和以江苏那智不二越公司董事长、日本专家滨本智为代表的企业技术人员开设新技术新材料课程。修订校企合作培养方案，在教学计划中设置企业相关的核心专业课程及企业文化课程，使学生专业学习与企业岗位要求密缝对接，以培育“匠心文化”育人品牌为核心，通过开展《工匠精神》校本课程建设，实施大学生“科技创新”筑梦计划，专门设立 “沙钢育才室”，建设“沙钢文化长廊”，企业文化进校园，校企共建育人文化长廊。 帮扶培养的精彩来自于教育的初衷，百年大计，教育为本，教育是改变个人成长途径的有效方式，教育是阻隔贫困代际传递的治本之策，我们通过高考定向招收贫困地区学生，一方面满足了张家港地区经济社会发展的需求，另一方面也是将省品牌专业的优质教学资源拓展到脱贫攻坚的国家战略中。采用政府资助、校企合作冠名班和企业专家进课堂等形式，既可以切实解决贫困学生的家庭困难，帮助贫困学生圆大学梦，也能促进贫困学生的进步与成长，帮助学生及早解决就业，实现“1+1”（培养1名大学生脱贫1个家庭）的帮扶目标。 |
| 2 | 由本系具有丰富工程经验的徐向红教授、林晖副教授领衔组成的教师科技服务团队与马拉兹（江苏）电梯导轨有限公司、长江润发机械股份有限公司合作，联合研发电梯导轨自动检测分拣机器人及配套物流线、薄层防锈油涂油装置、气缸移料平台等多项技术，填补了国内空白，解决了电梯导轨加工企业的技术难题和升级换代，提高了电梯导轨生产自动化水平，减轻了工人劳动强度，降低了生产成本，共获得实用新型专利授权31件，发明专利授权10件，取得了较好的社会效益和经济效益。该项目作为案例入选《江苏省高等职业教育质量年度报告（2018）》第5章“服务贡献”之“协同创新”。 通过以老带新、产学研协同创新，使年轻教师在项目实践中得到锻炼，积累了工程经验，以阮殿旭博士为代表的一批青年教师脱颖而出，成长为专业骨干和教研室负责人。 在项目研发过程中，将部分设计制造内容融入“机械制图与计算机绘图”、“机械设计”、“金工实习”、“机械零件的普通加工”、“机械零件的数字化加工”等课程的日常教学和作业训练中，使学生在结合课程学习的同时参与系统设备的初步设计，提高了创新实践能力。近3年来，学生参与完成并获得实用新型专利授权7件、申报发明专利21件。 2019年初，由优秀学生组成的创新小组在老师的带领下承接了为院“教与学创新实验基地建设项目”研制多功能电视桌的任务，经过2个多月的奋战，设计出一款既能作为课桌又方便操作电视屏进行网络教学的电视桌。目前已完成总体方案设计，申报了4项国家发明专利和实用新型专利。这款新产品可以实现电视机的自动升降、翻转及移动，满足多人近距离讨论式教学要求，适用于站立和坐姿等不同位置的操作。 |
| 3 | 专业整合，团队重组：建设期内，整合机械动力工程系与原机电工程系为新的机电工程系，将分散在两个系的师资力量，整合为以机制、机电、汽车为三大核心专业群的师资队伍。 竞赛引领，成果斐然：鼓励年轻教师参加国家及省级技能大赛，培育提升专业内涵，竞赛知识技能点融入课程教育。李志梅、魏本建、朱红萍等多名教师，从12年开始，连续6年，轮流带领学生参加“自动化生产线安装与调试”等多个项目的省级及国家级技能大赛，获国赛一等奖2项，机械行指委比赛一等奖1项，省赛一等奖3项、二等奖3项，取得了骄人的成绩。支持年轻教师参加国家及省级教学能力大赛，培育教师提升教学能力，信息化教学手段进课堂，积极开发在线课程。秦艳、阮殿旭等教师参加国家级及省级教学能力大赛，获国赛一等奖1项，省赛一等奖1项，二等奖2项。年轻教师微课作品获省级一等奖3项，行指委一等奖1项，二等奖1项。 以赛促建，培养教师：通过竞赛指导的长期坚持，培养了一批青年教师，多名青年教师迅速成长，1名教师被聘为金砖国家技能发展与技术创新大赛机电技能大赛专家组成员，3名教师被聘为国家及省级技能大赛裁判，2名教师被聘为省微课大赛评委，年轻教师入选省青蓝工程5人，获奖教师多次参与省信息化教学比赛评委，国赛选手集训指导工作，也先后到淮安信息职业技术学院、徐州工业职业技术学院等多所兄弟院校交流分享如何用信息化手段提高课堂教学质量的经验，并参与国家资源库课程、省在线开放课程开发。在各自岗位已成骨干教师，且在全省及全国有一定影响力。 将竞赛知识点融于教材及课程教学，结合赛项内容，年轻老师主编省重点立项教材2部，计划开设相关课程，惠及普通学生，做到以赛促教、以赛促教。 特点：整合效果明显，竞赛成果斐然，年轻教师迅速成长，学生受益面逐步扩大。 教师是立教之本，兴教之源。年轻教师是教育后备力量，年轻教师培育是当务之急。鼓励年轻教师走出去，积极参与各种形式竞比赛，有助于快速提升年轻教师专业内涵；参加省级及国家级比赛的裁判及评委，能开阔眼界，促进内需，实现自身提升，从而促进教学改革与课程建设，最终惠及全体学生。 |

五、省财政专项资金投入及使用情况

| 2015-2018年省财政已投入经费总额： 485万元（请依据附件5填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-2018年 支出情况 | 支出科目 |  | 支出内容 |  |  |  | 支出经费 （万元） |
|  | 一、培训费小计 |  | 教师进修费、教师培训费 |  |  |  | 37．27 |
|  | 二、维修、维护及运行费小计 |  | 设备改造升级、实验室维修改造 |  |  |  | 44.92 |
|  | 三、材料费小计 |  | 实训室耗材 |  |  |  | 29.29 |
|  | 五、差旅费小计 |  | 专业建设调研差旅费 |  |  |  | 52.19 |
|  | 六、会议费小计 |  | 专业建设会议、研讨会等 |  |  |  | 14.58 |
|  | 八、出版文献信息传播知识产权事务费小计 |  | 论文版面费、教材出版社、专利费 |  |  |  | 38.2 |
|  | 九、校外专家咨询费及劳务费等小计 |  | 校外专家劳务费、学生竞赛奖励 |  |  |  | 27.89 |
|  | 十一、设备费小计 |  | 设备购置费用 |  |  |  | 187.54 |
|  | 2015年 | 2016年 |  |  | 2017年 | 2018年 | 合计 |
| 支出合计（万元） | 120 | 120 |  |  | 125 | 66.88 | 431.88 |
| 经费结余（万元） | 0 | 0 |  |  | 0 | 53.12 | 53.12 |
| 资金使用率（%） | 100 | 100 |  |  | 100 | 55.73 | 89.05 |
| 财务部门负责人（签字） |  |  |  | 学校财务管理部门（公章） |  |  |  |

六、其他资金投入及使用情况

| 经费来源及金额： 来源; 金额（万元）. 学校投入; 419. 其他（请注明具体来源）; 298（企业）. 合计; 717. |
| --- |
| 经费使用情况： 2015年和2016年学校自筹资金共计239万元，主要用于教师发展与教学团队建设；自建了TRIZ创新训练实训室，增添了8台数控加工设备；为学生创新创业训练提供经费；提供学生及教师赴韩国昌源文星大学学习交流费用；组织教师参加德国BBW教育集团培训。 2015年和2016年企业共计投入设备价值160万元，主要用于共建机械测量与检测实训室和再制造技术实训室；此外还有部分经费用于学生创新创业训练。 2017年配套资金共233万，包括学校自筹资金130万元和企业投入资金103万元。资金主要用于共建实训基地与创新创业平台共建、教师发展等方面。 2018年学校自筹资金共计50万元，主要用于模具智能制造单元的建设，企业共投入经费35万元用于共建模具智能制造单元。 |  |
| 财务部门负责人（签字） | 学校财务管理部门（公章） |

- 七、项目负责人意见

项目负责人签名： 年 月 日

- 八、学校审核意见

校（院）长签名： （公章）

附1：标志性成果相关证明

附2：经费使用情况相关证明

附3：分项任务建设内容相关证明

九、形式审核评价表（本页请作为期末报告的封底页，请勿使用铜版纸、请勿填写）

| 内容 | 审核人1 |  | 审核人2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 意见 | 签名 | 意见 | 签名 |
| “总体评价” 是否实事求是 |  |  |  |  |
| 有无师德师风等重大问题 |  |  |  |  |
| 有无实事求是填写《项目任务书》的既定各项任务 |  |  |  |  |
| 任务实际完成情况、未完成情况是否实事求是 |  |  |  |  |
| 标志性成果数量和级别是否达到要求 |  |  |  |  |
| 是否存在不符合要求的标志性成果 |  |  |  |  |
| “精彩三事例”有无显示度 |  |  |  |  |
| 对经费使用率的评价 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 形式审核总体结论 |  |  |  |  |

附件3

江苏高校品牌专业建设工程一期项目

2015-2018年省财政专项资金拨付标准

（单位：万元）

| 建设类型 |  | 省属 |  | 部委属、市属、民办 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文科 | 其他专业 | 文科 | 其他专业 |
| A类 | 2015年 | 235 | 350 | 120 | 175 |
|  | 2016年 | 220 | 330 | 110 | 165 |
|  | 2017年 | 220 | 330 | 110 | 165 |
|  | 2018年 | 220 | 330 | 110 | 165 |
|  | 合计 | 895 | 1340 | 450 | 670 |
| B类 | 2015年 | 165 | 245 | 80 | 125 |
|  | 2016年 | 160 | 235 | 75 | 120 |
|  | 2017年 | 160 | 235 | 75 | 120 |
|  | 2018年 | 160 | 235 | 75 | 120 |
|  | 合计 | 645 | 950 | 305 | 485 |
| C类 | 2015年 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 2016年 | 100 | 100 | 50 | 50 |
|  | 2017年 | 100 | 100 | 50 | 50 |
|  | 2018年 | 100 | 100 | 50 | 50 |
|  | 合计 | 350 | 350 | 200 | 200 |

请如实填入《项目任务书》的既定计划，不可选填、错填、漏填。

根据苏教高函﹝2016﹞2号文件要求，有关论文、专著、专利、科研奖项、教学成果等均须以合适方式标注“江苏高校品牌专业建设工程资助项目”（英文标志：Top-notch Academic Programs Project of Jiangsu Higher Education Institutions，英文标志简称：TAPP）标识，否则不得作为项目考核验收内容。

标志性成果请依据苏教高〔2015〕14号文件中附件2“江苏高校品牌专业建设工程一期项目指导性基本项目任务”中规定的要求填写，Ⅰ代表国际通用标准；Ⅱ代表国家级；Ⅲ代表省级。国际通用标准仅指专业通过国际等效的专业认证，国家级仅指教育部及以上部门所认定成果（项目、奖励、荣誉称号等，下同），省级仅指国家有关部委、省政府、省教育厅所认定成果，且不包括已立项但未结题的课题、已立项但未正式上线的在线开放课程、已立项但未出版（再版）的教材。省教育厅所认定成果，仅指以江苏省教育厅或江苏省教育厅办公室印发的正式文件（如编号为“苏教高”、“苏教办高”等）发文布置或公布结果的项目。任何其他部门、协会、组织的成果均不得作为标志性成果。任何与该品牌专业无关的成果不得列为标志性成果。凡是故意填写不符合条件的成果为标志性成果，以及将无级别、低级别成果标为高级别成果的，期末报告不予通过。

“精彩三事例”，仅限填写三件事，不可多写。不限内容，可以与标志性成果重复，也可以不重复。

支出科目请依据《江苏高校品牌专业建设工程专项资金管理暂行办法》（苏财规〔2015〕43号）规定的要求填写。